## 【中長期】様式２（工程表）
情報システムID | 情報システム名 | 府省名 | 担当課室名 | 分類 | 現行/次期 | 工程 | 開始 | 終了 | 工程表 | [59 empty] | 電子決裁移行加速化方針 |  |  |  | オープンデータ |  | コスト削減方策の策定
[9 empty] | 2022年度 | [11 empty] | 2023年度 | [11 empty] | 2024年度 | [11 empty] | 2025年度 | [11 empty] | 2026年度 | [11 empty] | 区分 | 検討状況 | 検討状況（詳細） | 開始年度 | 検討状況 | 取組開始年度 | 検討状況 | 削減策実施年度
 | time axis 2022-04-01 to 2027-03-01
A002946 | 国会関連業務支援システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2015-01-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A002946 | 国会関連業務支援システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002946 | 国会関連業務支援システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002946 | 国会関連業務支援システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002968 | 一元的な文書管理外務省固有システム（記録） | 外務省 | 大臣官房 総務課 公文書監理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2013-03-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | - | bar: 2022-04-01 to 2025-03-01
A002968 | 一元的な文書管理外務省固有システム（記録） | 外務省 |  | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-04-01 to 2024-05-01
A002968 | 一元的な文書管理外務省固有システム（記録） | 外務省 |  | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-05-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-05-01 to 2025-03-01
A002968 | 一元的な文書管理外務省固有システム（記録） | 外務省 |  | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025-04-01 to 2027-03-01
A002979 | 出退情報表示システム（外務省） | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-27 | 2023-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A002979 | 出退情報表示システム（外務省） | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2023-12-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002979 | 出退情報表示システム（外務省） | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002979 | 出退情報表示システム（外務省） | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-01-01 | 2028-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002991 | 図書館業務管理システム | 外務省 | 大臣官房図書館 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | - | bar: 2022-04-01 to 2024-03-01
A002991 | 図書館業務管理システム | 外務省 | 大臣官房図書館 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-01-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002991 | 図書館業務管理システム | 外務省 | 大臣官房図書館 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2024-05-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A002991 | 図書館業務管理システム | 外務省 | 大臣官房図書館 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-06-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-07-01 to 2027-03-01
A003017 | 外国公館等情報システム | 外務省 | 儀典外国公館室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2014-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A003017 | 外国公館等情報システム | 外務省 | 儀典外国公館室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-06-01 | 2024-08-03 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003017 | 外国公館等情報システム | 外務省 | 儀典外国公館室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-06-01 | 2024-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003017 | 外国公館等情報システム | 外務省 | 儀典外国公館室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-09-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003028 | 入退庁管理システム | 外務省 | 会計課管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-03-01 | 2023-02-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A003028 | 入退庁管理システム | 外務省 | 会計課管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-03-01 | 2022-07-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003028 | 入退庁管理システム | 外務省 | 会計課管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-08-01 | 2023-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003028 | 入退庁管理システム | 外務省 | 会計課管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-03-01 | 2028-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003039 | 人事計画用情報管理システム | 外務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-20 | 2025-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A003039 | 人事計画用情報管理システム | 外務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003039 | 人事計画用情報管理システム | 外務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003039 | 人事計画用情報管理システム | 外務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003040 | 管理者評価システム | 外務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A003040 | 管理者評価システム | 外務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003040 | 管理者評価システム | 外務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003040 | 管理者評価システム | 外務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003051 | 外務省オープンネットワーク・ＬＡＮシステム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ② | 現行システム | 運用 | 2021-07-01 | 2027-02-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | 2025年度以降
A003051 | 外務省情報ネットワーク・ＬＡＮシステム | 外務省 |  | ② | 次期システム | 企画 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-03-01
A003051 | 外務省情報ネットワーク・ＬＡＮシステム | 外務省 |  | ② | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-04-01 to 2025-03-01
A003051 | 外務省情報ネットワーク・ＬＡＮシステム | 外務省 |  | ② | 次期システム | 運用 | 2025-03-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025-03-01 to 2027-03-01
A003073 | 公信事務自動処理システム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-04-01 | 2024-12-31 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 一部対応済み（独自） | - | 2022年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | - | bar: 2022-04-01 to 2024-12-01
A003073 | 公信事務自動処理システム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2022-04-01 to 2024-03-01
A003073 | 公信事務自動処理システム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2024-10-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-04-01 to 2024-10-01
A003073 | 公信事務自動処理システム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-01-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025-01-01 to 2027-03-01
A003084 | 研修管理システム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-19 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A003084 | 研修管理システム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003084 | 研修管理システム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003084 | 研修管理システム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003095 | 人事給与等業務システム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | - | bar: 2022-04-01 to 2025-03-01
A003095 | 人事給与等業務システム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2020-04-01 | 2022-08-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2022-04-01 to 2022-08-01
A003095 | 人事給与等業務システム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-09-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2022-09-01 to 2025-03-01
A003095 | 人事給与等業務システム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025-04-01 to 2027-03-01
A003121 | 業務系共通プラットフォーム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A003121 | 業務系共通プラットフォーム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003121 | 業務系共通プラットフォーム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003121 | 業務系共通プラットフォーム | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003154 | 会計手続システム | 外務省 | 大臣官房会計課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A003154 | 会計手続システム | 外務省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003154 | 会計手続システム | 外務省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2025-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003154 | 会計手続システム | 外務省 | 大臣官房会計課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2026-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - |  | -
A003176 | 統合医療情報処理システム | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-10-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A003176 | 統合医療情報処理システム | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003176 | 統合医療情報処理システム | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-10-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003176 | 統合医療情報処理システム | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-11-01 | 2028-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003187 | 在外経理統合システム | 外務省 | 在外公館課検査室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 今後検討予定 | - | 2025年度以降 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A003187 | 在外経理統合システム | 外務省 | 在外公館課検査室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-08-15 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2022-06-01 to 2024-03-01
A003187 | 在外経理統合システム | 外務省 | 在外公館課検査室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2026-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2024-04-01 to 2026-08-01
A003187 | 在外経理統合システム | 外務省 | 在外公館課検査室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2027-04-01 | 2031-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 2025-01-01 to 2027-03-01
A003198 | 統合Ｗｅｂ環境 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2029-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A003198 | 統合Ｗｅｂ環境 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2027-04-01 | 2028-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003198 | 統合Ｗｅｂ環境 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2028-04-01 | 2029-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003198 | 統合Ｗｅｂ環境 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2029-04-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003213 | 条約等国際約束検索システム | 外務省 | 国際法局 条約課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | -
A003213 | 条約等国際約束検索システム | 外務省 | 国際法局 条約課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003213 | 条約等国際約束検索システム | 外務省 | 国際法局 条約課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003213 | 条約等国際約束検索システム | 外務省 | 国際法局 条約課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003224 | 領事業務情報システム | 外務省 | 領事局領事ＩＴ室 | ② | 現行システム | 運用 | 2019-02-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 | - | 検討中 | -
A003224 | 領事業務情報システム | 外務省 | 領事局領事ＩＴ室 | ② | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003224 | 領事業務情報システム | 外務省 | 領事局領事ＩＴ室 | ② | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003224 | 領事業務情報システム | 外務省 | 領事局領事ＩＴ室 | ② | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003257 | ＩＣ旅券用認証局システム及びＩＣ旅券作成機等 | 外務省 | 外務省領事局旅券課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2024-02-29 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A003257 | ＩＣ旅券用認証局システム及びＩＣ旅券作成機等 | 外務省 | 外務省領事局旅券課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003257 | ＩＣ旅券用認証局システム及びＩＣ旅券作成機等 | 外務省 | 外務省領事局旅券課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003257 | ＩＣ旅券用認証局システム及びＩＣ旅券作成機等 | 外務省 | 外務省領事局旅券課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-03-01 | 2028-09-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003280 | 情報公開事務支援システム | 外務省 | 公文書監理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2016-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 一部対応済み（独自） | - | 2019年度以前 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A003280 | 情報公開事務支援システム | 外務省 | 公文書監理室 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-07-01 | 2024-05-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003280 | 情報公開事務支援システム | 外務省 | 公文書監理室 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-02-28 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A003280 | 情報公開事務支援システム | 外務省 | 公文書監理室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-03-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016851 | 特定歴史公文書等簿冊管理システム | 外務省 | 大臣官房外交史料館 | ③ | 現行システム | 運用 | 2015-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 |  | 検討中 | -
A016851 | 特定歴史公文書等簿冊管理システム | 外務省 | 大臣官房外交史料館 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016851 | 特定歴史公文書等簿冊管理システム | 外務省 | 大臣官房外交史料館 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016851 | 特定歴史公文書等簿冊管理システム | 外務省 | 大臣官房外交史料館 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-04-01 | 2030-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016862 | 医務官業務支援システム | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A016862 | 医務官業務支援システム | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016862 | 医務官業務支援システム | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016862 | 医務官業務支援システム | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016873 | 語学講師管理システム | 外務省 | 研修所 | ③ | 現行システム | 運用 | 2013-10-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A016873 | 語学講師管理システム | 外務省 | 研修所 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016873 | 語学講師管理システム | 外務省 | 研修所 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A016873 | 語学講師管理システム | 外務省 | 研修所 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020102 | 文書作成編集システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2016-03-01 | 2024-12-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A020102 | 文書作成編集システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
| 文書作成編集システム |  | 官房総務課 |  |  | 開発 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020102 | 文書作成編集システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2025-01-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020113 | 文書管理簿作成業務支援システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-22 | 2022-06-22 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討予定なし | - | bar: 2022-04-01
A020113 | 文書管理簿作成業務支援システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020113 | 文書管理簿作成業務支援システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A020113 | 文書管理簿作成業務支援システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021125 | 外交史料館所蔵史料インターネット検索システム | 外務省 | 大臣官房外交史料館 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-12-01 | 2024-06-30 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討予定 |  | 検討中 | -
A021125 | 外交史料館所蔵史料インターネット検索システム | 外務省 | 大臣官房外交史料館 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021125 | 外交史料館所蔵史料インターネット検索システム | 外務省 | 大臣官房外交史料館 | ③ | 次期システム | 開発 | 2024-04-01 | 2024-06-30 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021125 | 外交史料館所蔵史料インターネット検索システム | 外務省 | 大臣官房外交史料館 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-07-01 | 2029-07-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021480 | 会議室予約システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-22 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A021480 | 会議室予約システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021480 | 会議室予約システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A021480 | 会議室予約システム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023828 | 海洋権益確保支援ツール | 外務省 | 海洋法室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2026-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A023828 | 海洋権益確保支援ツール | 外務省 | 海洋法室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - |  | - |  | -
A023828 | 海洋権益確保支援ツール | 外務省 | 海洋法室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023828 | 海洋権益確保支援ツール | 外務省 | 海洋法室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023839 | 日米地位協定の文書電子化システム | 外務省 | 北米局日米地位協定室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-10-01 | 2026-09-01 | [60 empty] | 対象外 | 対応済み（独自） | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A023839 | 日米地位協定の文書電子化システム | 外務省 | 北米局日米地位協定室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023839 | 日米地位協定の文書電子化システム | 外務省 | 北米局日米地位協定室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A023839 | 日米地位協定の文書電子化システム | 外務省 | 北米局日米地位協定室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025819 | テレビ会議システム借料 | 外務省 | 危機管理調整室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-05-01 | 2025-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | - | bar: 2022-04-01 to 2025-03-01
A025819 | テレビ会議システム借料 | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025819 | テレビ会議システム借料 | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025819 | テレビ会議システム借料 | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025820 | スマートフォン管理業務委嘱経費 | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A025820 | スマートフォン管理業務委嘱経費 | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025820 | スマートフォン管理業務委嘱経費 | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025820 | スマートフォン管理業務委嘱経費 | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-04-01 | 2027-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025831 | 安否確認システム（外務省） | 外務省 | 外務省大臣官房人事課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A025831 | 安否確認システム（外務省） | 外務省 | 外務省大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025831 | 安否確認システム（外務省） | 外務省 | 外務省大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025831 | 安否確認システム（外務省） | 外務省 | 外務省大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025853 | クローズドＬＡＮ及びオープンＬＡＮで利用する端末に係る運用経費 | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2021-07-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A025853 | クローズドＬＡＮ及びオープンＬＡＮで利用する端末に係る運用経費 | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025853 | クローズドＬＡＮ及びオープンＬＡＮで利用する端末に係る運用経費 | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025853 | クローズドＬＡＮ及びオープンＬＡＮで利用する端末に係る運用経費 | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025864 | ＩＣＴを活用した外交実施体制強化関係経費 | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-22 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A025864 | ＩＣＴを活用した外交実施体制強化関係経費 | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025864 | ＩＣＴを活用した外交実施体制強化関係経費 | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025864 | ＩＣＴを活用した外交実施体制強化関係経費 | 外務省 | 大臣官房情報通信課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025875 | 競争資格審査システムソフトウェア借料及び保守（測量，建設工事等） | 外務省 | 会計課管理室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-07-01 | 2024-07-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A025875 | 競争資格審査システムソフトウェア借料及び保守（測量，建設工事等） | 外務省 | 会計課管理室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025875 | 競争資格審査システムソフトウェア借料及び保守（測量，建設工事等） | 外務省 | 会計課管理室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025875 | 競争資格審査システムソフトウェア借料及び保守（測量，建設工事等） | 外務省 | 会計課管理室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-07-01 | 2029-06-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025886 | 入札公告及び公示等をホームページに掲載するための経費 | 外務省 | 会計課調達室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2014-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A025886 | 入札公告及び公示等をホームページに掲載するための経費 | 外務省 | 会計課調達室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025886 | 入札公告及び公示等をホームページに掲載するための経費 | 外務省 | 会計課調達室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025886 | 入札公告及び公示等をホームページに掲載するための経費 | 外務省 | 会計課調達室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025897 | 給与台帳の外部媒体出入力・検索システム | 外務省 | 会計課出納室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-04-01 | 2028-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A025897 | 給与台帳の外部媒体出入力・検索システム | 外務省 | 会計課出納室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025897 | 給与台帳の外部媒体出入力・検索システム | 外務省 | 会計課出納室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025897 | 給与台帳の外部媒体出入力・検索システム | 外務省 | 会計課出納室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025901 | 歯科診療所カルテ管理機器保守等経費 | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A025901 | 歯科診療所カルテ管理機器保守等経費 | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025901 | 歯科診療所カルテ管理機器保守等経費 | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025901 | 歯科診療所カルテ管理機器保守等経費 | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025912 | ストレスチェック制度関連経費 | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-10-01 | 2023-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A025912 | ストレスチェック制度関連経費 | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025912 | ストレスチェック制度関連経費 | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025912 | ストレスチェック制度関連経費 | 外務省 | 福利厚生室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025923 | 在外公館の情報入手手段としてのインターネット関連経費 | 外務省 | 外務省大臣官房在外公館課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討済 | 2025年度以降
A025923 | 在外公館の情報入手手段としてのインターネット関連経費 | 外務省 | 外務省大臣官房在外公館課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025923 | 在外公館の情報入手手段としてのインターネット関連経費 | 外務省 | 外務省大臣官房在外公館課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025923 | 在外公館の情報入手手段としてのインターネット関連経費 | 外務省 | 外務省大臣官房在外公館課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025934 | 営繕ＣＡＤシステムの運用支援業務 | 外務省 | 在外公館課営繕室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-11-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A025934 | 営繕ＣＡＤシステムの運用支援業務 | 外務省 | 在外公館課営繕室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025934 | 営繕ＣＡＤシステムの運用支援業務 | 外務省 | 在外公館課営繕室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025934 | 営繕ＣＡＤシステムの運用支援業務 | 外務省 | 在外公館課営繕室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025945 | ＷｅｂＪａｐａｎホームページ（コンテンツ制作費） | 外務省 | 外務報道官･広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 現行システム | 運用 | 1995-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A025945 | ＷｅｂＪａｐａｎホームページ（コンテンツ制作費） | 外務省 | 外務報道官･広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025945 | ＷｅｂＪａｐａｎホームページ（コンテンツ制作費） | 外務省 | 外務報道官･広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025945 | ＷｅｂＪａｐａｎホームページ（コンテンツ制作費） | 外務省 | 外務報道官･広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025956 | 外部関係者統合データベースの運用・保守経費 | 外務省 | 外務報道官･広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-06-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A025956 | 外部関係者統合データベースの運用・保守経費 | 外務省 | 外務報道官･広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-02-01 | 2022-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025956 | 外部関係者統合データベースの運用・保守経費 | 外務省 | 外務報道官･広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-09-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025956 | 外部関係者統合データベースの運用・保守経費 | 外務省 | 外務報道官･広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2024-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025967 | 事業管理システムの運用・保守経費 | 外務省 | 外務報道官・広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-04-18 | 2022-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A025967 | 事業管理システムの運用・保守経費 | 外務省 | 外務報道官・広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025967 | 事業管理システムの運用・保守経費 | 外務省 | 外務報道官・広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025967 | 事業管理システムの運用・保守経費 | 外務省 | 外務報道官・広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2024-03-01 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025978 | 在外公館広報活動基盤整備費 | 外務省 | 外務報道官･広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A025978 | 在外公館広報活動基盤整備費 | 外務省 | 外務報道官･広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025978 | 在外公館広報活動基盤整備費 | 外務省 | 外務報道官･広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025978 | 在外公館広報活動基盤整備費 | 外務省 | 外務報道官･広報文化組織 広報文化外交戦略課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025989 | ジャパン・ハウスＷｅｂサイト関連 | 外務省 | 戦略的対外発信拠点室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A025989 | ジャパン・ハウスＷｅｂサイト関連 | 外務省 | 戦略的対外発信拠点室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025989 | ジャパン・ハウスＷｅｂサイト関連 | 外務省 | 戦略的対外発信拠点室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025989 | ジャパン・ハウスＷｅｂサイト関連 | 外務省 | 戦略的対外発信拠点室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025990 | コンテンツ作成経費 | 外務省 | 国内広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2028-02-29 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A025990 | コンテンツ作成経費 | 外務省 | 国内広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025990 | コンテンツ作成経費 | 外務省 | 国内広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A025990 | コンテンツ作成経費 | 外務省 | 国内広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026005 | アクセスログの集計・報告等，コンテンツ品質向上に必要な経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A026005 | アクセスログの集計・報告等，コンテンツ品質向上に必要な経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026005 | アクセスログの集計・報告等，コンテンツ品質向上に必要な経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026005 | アクセスログの集計・報告等，コンテンツ品質向上に必要な経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026016 | ＹｏｕＴｕｂｅ等動画チャンネルに掲載する動画コンテンツのうち，外交行事等高度な編集作業が必要なものについての編集を外部委託し，動画配信サービスを利用するための経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A026016 | ＹｏｕＴｕｂｅ等動画チャンネルに掲載する動画コンテンツのうち，外交行事等高度な編集作業が必要なものについての編集を外部委託し，動画配信サービスを利用するための経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026016 | ＹｏｕＴｕｂｅ等動画チャンネルに掲載する動画コンテンツのうち，外交行事等高度な編集作業が必要なものについての編集を外部委託し，動画配信サービスを利用するための経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026016 | ＹｏｕＴｕｂｅ等動画チャンネルに掲載する動画コンテンツのうち，外交行事等高度な編集作業が必要なものについての編集を外部委託し，動画配信サービスを利用するための経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026027 | 日本語で作成されたコンテンツを外務省ホームページ（英語版）に掲載するために必要な翻訳及びＨＴＭＬ化経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A026027 | 日本語で作成されたコンテンツを外務省ホームページ（英語版）に掲載するために必要な翻訳及びＨＴＭＬ化経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026027 | 日本語で作成されたコンテンツを外務省ホームページ（英語版）に掲載するために必要な翻訳及びＨＴＭＬ化経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026027 | 日本語で作成されたコンテンツを外務省ホームページ（英語版）に掲載するために必要な翻訳及びＨＴＭＬ化経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026038 | ホームページ改善経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A026038 | ホームページ改善経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026038 | ホームページ改善経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026038 | ホームページ改善経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026049 | ＩＴ広報システム管理／運用のための人材育成費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A026049 | ＩＴ広報システム管理／運用のための人材育成費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026049 | ＩＴ広報システム管理／運用のための人材育成費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026049 | ＩＴ広報システム管理／運用のための人材育成費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026050 | 在外公館ホームページ編集用ソフト等購入及びデザイン変更・コンテンツ制作，研修，翻訳等のための外部委託経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A026050 | 在外公館ホームページ編集用ソフト等購入及びデザイン変更・コンテンツ制作，研修，翻訳等のための外部委託経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026050 | 在外公館ホームページ編集用ソフト等購入及びデザイン変更・コンテンツ制作，研修，翻訳等のための外部委託経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026050 | 在外公館ホームページ編集用ソフト等購入及びデザイン変更・コンテンツ制作，研修，翻訳等のための外部委託経費 | 外務省 | IT広報室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026061 | 日本国際漫画賞ホームページ | 外務省 | 文化交流・海外広報課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A026061 | 日本国際漫画賞ホームページ | 外務省 | 文化交流・海外広報課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026061 | 日本国際漫画賞ホームページ | 外務省 | 文化交流・海外広報課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026061 | 日本国際漫画賞ホームページ | 外務省 | 文化交流・海外広報課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026072 | 国際機関への分担金・拠出金関連情報のデータベースを執行状況管理や分析・資料作成等に利活用するシステムの保守運用経費 | 外務省 | 国連企画調整課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2026-03-01 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | - | bar: 2022-04-01 to 2026-03-01
A026072 | 国際機関への分担金・拠出金関連情報のデータベースを執行状況管理や分析・資料作成等に利活用するシステムの保守運用経費 | 外務省 | 国連企画調整課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026072 | 国際機関への分担金・拠出金関連情報のデータベースを執行状況管理や分析・資料作成等に利活用するシステムの保守運用経費 | 外務省 | 国連企画調整課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026072 | 国際機関への分担金・拠出金関連情報のデータベースを執行状況管理や分析・資料作成等に利活用するシステムの保守運用経費 | 外務省 | 国連企画調整課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026083 | 包括的核実験禁止条約国内運用体制の整備運用等 | 外務省 | 軍備管理軍縮課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A026083 | 包括的核実験禁止条約国内運用体制の整備運用等 | 外務省 | 軍備管理軍縮課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026083 | 包括的核実験禁止条約国内運用体制の整備運用等 | 外務省 | 軍備管理軍縮課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026083 | 包括的核実験禁止条約国内運用体制の整備運用等 | 外務省 | 軍備管理軍縮課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026094 | ワッセナー・アレンジメント（ＷＡ）及び原子力供給国グループ（ＮＳＧ）情報共有システム関連経費 | 外務省 | 不拡散・科学原子力課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A026094 | ワッセナー・アレンジメント（ＷＡ）及び原子力供給国グループ（ＮＳＧ）情報共有システム関連経費 | 外務省 | 不拡散・科学原子力課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026094 | ワッセナー・アレンジメント（ＷＡ）及び原子力供給国グループ（ＮＳＧ）情報共有システム関連経費 | 外務省 | 不拡散・科学原子力課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026094 | ワッセナー・アレンジメント（ＷＡ）及び原子力供給国グループ（ＮＳＧ）情報共有システム関連経費 | 外務省 | 不拡散・科学原子力課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026119 | ＡＢＴＣ発行システム構築・運用経費 | 外務省 | アジア太平洋経済協力室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-04-20 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A026119 | ＡＢＴＣ発行システム構築・運用経費 | 外務省 | アジア太平洋経済協力室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026119 | ＡＢＴＣ発行システム構築・運用経費 | 外務省 | アジア太平洋経済協力室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026119 | ＡＢＴＣ発行システム構築・運用経費 | 外務省 | アジア太平洋経済協力室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026120 | ハーグ条約中央当局業務に必要な住民基本台帳ネットワークシステムの利用 | 外務省 | 領事局ハーグ条約室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-03-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A026120 | ハーグ条約中央当局業務に必要な住民基本台帳ネットワークシステムの利用 | 外務省 | 領事局ハーグ条約室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026120 | ハーグ条約中央当局業務に必要な住民基本台帳ネットワークシステムの利用 | 外務省 | 領事局ハーグ条約室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026120 | ハーグ条約中央当局業務に必要な住民基本台帳ネットワークシステムの利用 | 外務省 | 領事局ハーグ条約室 | ③ | 次期システム | 運用 | 2023-04-01 | 2028-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026131 | ハーグ条約面会交流支援事業におけるビデオ会議システムの利用 | 外務省 | 領事局ハーグ条約室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A026131 | ハーグ条約面会交流支援事業におけるビデオ会議システムの利用 | 外務省 | 領事局ハーグ条約室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026131 | ハーグ条約面会交流支援事業におけるビデオ会議システムの利用 | 外務省 | 領事局ハーグ条約室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026131 | ハーグ条約面会交流支援事業におけるビデオ会議システムの利用 | 外務省 | 領事局ハーグ条約室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026142 | ハーグ条約の実施に必要な判例データベースの利用 | 外務省 | 領事局ハーグ条約室 | ③ | 現行システム | 運用 | 2018-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | -
A026142 | ハーグ条約の実施に必要な判例データベースの利用 | 外務省 | 領事局ハーグ条約室 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026142 | ハーグ条約の実施に必要な判例データベースの利用 | 外務省 | 領事局ハーグ条約室 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026142 | ハーグ条約の実施に必要な判例データベースの利用 | 外務省 | 領事局ハーグ条約室 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026153 | 海外安全ホームページ経費 | 外務省 | 領事局海外邦人安全課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 検討済（独自） | - | 2022年度 | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | 2025年度以降
A026153 | 海外安全ホームページ経費 | 外務省 | 領事局海外邦人安全課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026153 | 海外安全ホームページ経費 | 外務省 | 領事局海外邦人安全課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026153 | 海外安全ホームページ経費 | 外務省 | 領事局海外邦人安全課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026164 | 安全状況等確認システム | 外務省 | 領事局海外邦人安全課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2017-04-01 | - | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 検討済（独自） | - | 2022年度 | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） |  | 検討中 | 2025年度以降
A026164 | 安全状況等確認システム | 外務省 | 領事局海外邦人安全課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026164 | 安全状況等確認システム | 外務省 | 領事局海外邦人安全課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026164 | 安全状況等確認システム | 外務省 | 領事局海外邦人安全課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026175 | Ｊ－ａｎｐｉシステム | 外務省 | 領事局海外邦人安全課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2020-04-01 | - | [60 empty] | Ⅱ２関係 | 検討済（独自） | - | 2022年度 | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | 2025年度以降
A026175 | Ｊ－ａｎｐｉシステム | 外務省 | 領事局海外邦人安全課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026175 | Ｊ－ａｎｐｉシステム | 外務省 | 領事局海外邦人安全課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A026175 | Ｊ－ａｎｐｉシステム | 外務省 | 領事局海外邦人安全課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028904 | 条約データ検索ページ | 外務省 | 国際法局 条約課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2019-04-01 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | 取組済（データ品質ガイドブック未参照、表形式やCSV形式など再利用性/機械判読性の高い形式で抽出・公開） |  | 検討中 | -
A028904 | 条約データ検索ページ | 外務省 | 国際法局 条約課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028904 | 条約データ検索ページ | 外務省 | 国際法局 条約課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028904 | 条約データ検索ページ | 外務省 | 国際法局 条約課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028915 | 官房系共通プラットフォーム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 現行システム | 運用 | 2022-03-22 | - | [60 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化非対応（公開できるデータを保有していないため） | - | 検討中 | -
A028915 | 官房系共通プラットフォーム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 企画 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028915 | 官房系共通プラットフォーム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 開発 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028915 | 官房系共通プラットフォーム | 外務省 | 官房総務課 | ③ | 次期システム | 運用 | - | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028926 | 勤怠管理システム（外務省） | 外務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 現行システム | 運用 | [62 empty] | 対象外 | - | - | - | オープンデータ化検討中 |  | 検討中 | -
A028926 | 勤怠管理システム（外務省） | 外務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 企画 | 2022-03-01 | 2023-03-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028926 | 勤怠管理システム（外務省） | 外務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 開発 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
A028926 | 勤怠管理システム（外務省） | 外務省 | 大臣官房人事課 | ③ | 次期システム | 運用 | 2024-01-01 | - | [60 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -

## hiddenSheet (hidden)
pfs_kinokaishu_tsuika:XkLWAFuPRItji47GMjhfjIRJdDv8Qpt9rCZvpST9OwDKpPn5f+V0RL09Hy+CPobFPfbz0E7jfIeQwd7467/OOw==:pfs_kinokaishu_tsuikaid=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e6%a9%9f%e8%83%bd%e6%94%b9%e4%bf%ae%e3%83%bb%e8%bf%bd%e5%8a%a0&checksumLogicalName=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e8%a1%8c%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%82%b5%e3%83%a0&modifiedon=%28%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%e3%81%a7%e3%81%8f%e3%81%a0%e3%81%95%e3%81%84%29%20%e4%bf%ae%e6%ad%a3%e6%97%a5&pfs_system_kihon_table=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%acTBL&f77253a1-191a-4aa6-b142-b56ec752deb8.pfs_shokan_fusho=%e6%89%80%e7%ae%a1%e5%ba%9c%e7%9c%81%20%28%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%acTBL%29%20%28%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e5%9f%ba%e6%9c%ac%29&pfs_kaihatsu_kotei_name=%e9%96%8b%e7%99%ba%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%90%8d&pfs_kaihatsu_kibo=%e9%96%8b%e7%99%ba%e8%a6%8f%e6%a8%a1&pfs_kikaku_kaishi=%e4%bc%81%e7%94%bb%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_kikaku_shuryo=%e4%bc%81%e7%94%bb%e7%b5%82%e4%ba%86&pfs_kaihatsu_kaishi=%e9%96%8b%e7%99%ba%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_kaihatsu_shuryo=%e9%96%8b%e7%99%ba%e7%b5%82%e4%ba%86&pfs_unyo_kaishi=%e9%81%8b%e7%94%a8%e9%96%8b%e5%a7%8b&pfs_unyo_shuryo=%e9%81%8b%e7%94%a8%e7%b5%82%e4%ba%86
内閣官房 | 内閣法制局 | 人事院 | 内閣府 | 宮内庁 | 公正取引委員会 | 警察庁 | 個人情報保護委員会 | 金融庁 | カジノ管理委員会 | 消費者庁 | 復興庁 | 総務省 | 法務省 | 外務省 | 財務省 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 農林水産省 | 経済産業省 | 国土交通省 | 環境省 | 防衛省 | 会計検査院 | デジタル庁