## Sheet1
(様式1-e） プロジェクトタイムテーブル・人員配置表
項目 |  |  | １か月目 |  |  |  | ２か月目 |  |  |  | ３か月目 |  |  |  | ４か月目 |  |  |  | ５か月目 |  |  |  | ６か月目 |  |  |  | ７か月目 |  |  |  | ８か月目 |  |  |  | ９か月目 |  |  |  | １０か月目 |  |  |  | １１か月目 |  |  |  | １２か月目
|  |  | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目
1. 施設建設・設備整備
1-1 建設会社選定 | bar: １か月目 １週目 to １か月目 ４週目
1-2 基礎工事 | bar: ２か月目 １週目 to ３か月目 ４週目
1-3 上屋工事 | bar: ４か月目 １週目 to ６か月目 ４週目
1-4 設備工事 | bar: ７か月目 １週目 to ７か月目 ４週目
1-5 内装工事 | bar: ８か月目 １週目 to ８か月目 ４週目
1-6 機材搬入 | bar: ９か月目 １週目 to ９か月目 ２週目
2. ソフトコンポーネントA
2-1 ワークショップA-1 | bar: ３か月目 １週目 to ３か月目 ２週目
2-2 トレーニングA-1 | bar: ３か月目 ３週目 to ５か月目 ４週目
2-3 ワークショップA-2 | bar: ６か月目 １週目 to ６か月目 ２週目
2-4 トレーニングA-2 | bar: ６か月目 ３週目 to １１か月目 ４週目
3. ソフトコンポーネントB
3-1 ワークショップB | bar: ３か月目 ３週目 to ３か月目 ４週目
3-2 トレーニングB | bar: ４か月目 １週目 to １１か月目 ４週目
人員配置 |  |  | １か月目 １週目: １か月目; ２か月目 １週目: ２か月目; ３か月目 １週目: ３か月目; ４か月目 １週目: ４か月目; ５か月目 １週目: ５か月目; ６か月目 １週目: ６か月目; ７か月目 １週目: ７か月目; ８か月目 １週目: ８か月目; ９か月目 １週目: ９か月目; １０か月目 １週目: １０か月目; １１か月目 １週目: １１か月目; １２か月目 １週目: １２か月目
|  |  | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目
現地 | 1 | 現地事業責任者 | bar: ７か月目 １週目 to ７か月目 ２週目
| 2 | 現地事業担当 | bar: ６か月目 ２週目 to ６か月目 ３週目
| 3 | 現地会計担当 | bar: ７か月目 ３週目 to ７か月目 ４週目
| 4 | 現地事業責任者補佐
| 5 | 現地事業担当者補佐
| 6 | 現地会計担当補佐
| 7 | 警備員
本部 | 1 | 本部事業統括 | bar: １か月目 ３週目 to ７か月目 ４週目; ８か月目 ３週目 to １２か月目 ２週目
| 2 | 本部事業担当
| 3 | 本部会計担当
専門家 | 1 | 専門家①施工管理
| 2 | 専門家②ソフトコンポーネントA
| 3 | 専門家③ソフトコンポーネントB
[47 empty] | 現地 |  | 国内
総括表（活動内容）から転記してください
活動計画・人件費詳細・専門家派遣・本部スタッフ派遣計画との整合性に留意してください