## 1-e_タイムテーブル
(様式1-d） プロジェクトタイムテーブル・人員配置表
項目 | [7 empty] | １か月目 |  |  |  | ２か月目 |  |  |  | ３か月目 |  |  |  | ４か月目 |  |  |  | ５か月目 |  |  |  | ６か月目 |  |  |  | ７か月目 |  |  |  | ８か月目 |  |  |  | ９か月目 |  |  |  | １０か月目 |  |  |  | １１か月目 |  |  |  | １２か月目
[8 empty] | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目
1. 成果1に係る活動（住民が○○に関する知識を身に付け、行動が改善される。）
1-1 研修教材の作成 | bar: １か月目 １週目 to １か月目 ２週目; ２か月目 ３週目 to ３か月目 １週目; ４か月目 ３週目 to ４か月目 ４週目; ５か月目 ４週目 to ６か月目 １週目; ７か月目 ２週目 to ７か月目 ３週目; ８か月目 ３週目 to ８か月目 ４週目; １０か月目 ３週目 to １０か月目 ４週目; １２か月目 ３週目 to １２か月目 ４週目
1-2 研修の提供 | bar: １か月目 ３週目 to ２か月目 １週目; ３か月目 １週目 to ３か月目 ３週目; ５か月目 １週目 to ５か月目 ３週目; ６か月目 ２週目 to ６か月目 ４週目; ７か月目 ４週目 to ８か月目 ２週目; ９か月目 １週目 to ９か月目 ４週目; １０か月目 ４週目 to １１か月目 ２週目
1-3 研修内容の波及具合の確認 | bar: １か月目 ４週目 to ２か月目 ２週目; ３か月目 ２週目 to ３か月目 ４週目; ５か月目 ２週目 to ５か月目 ４週目; ６か月目 ３週目 to ７か月目 １週目; ８か月目 １週目 to ８か月目 ３週目; １１か月目 １週目 to １１か月目 ３週目
1-4 研修計画の見直しと修正 | bar: ２か月目 １週目 to ２か月目 ３週目; ３か月目 ４週目 to ４か月目 １週目; ５か月目 ４週目 to ６か月目 １週目; ７か月目 １週目 to ７か月目 ２週目; ８か月目 ３週目 to ８か月目 ４週目; １１か月目 ３週目 to １１か月目 ４週目
1-5 啓発イベントの実施 | bar: ９か月目 ３週目 to １０か月目 ２週目
1-6 活動啓発ツールの作成 | bar: ５か月目 ３週目 to ７か月目 ２週目; ８か月目 ３週目 to ９か月目 ２週目
2. 成果2に係る活動（住民と△△との連携が強化される。）
2-1 連携強化ミーティング | bar: ４か月目 １週目 to ４か月目 ４週目; １１か月目 ３週目 to １２か月目 ２週目
2-2 協議内容の共有 | bar: ４か月目 ３週目 to ５か月目 ２週目; １２か月目 １週目 to １２か月目 ４週目
2-3 保健サービスの推進
3. 成果3に係る活動（□□につながる環境が整備される。）
3-1 保健センターの建設 | bar: １か月目 １週目 to ４か月目 ４週目
3-2 住民による現状分析 | bar: １か月目 １週目 to ３か月目 ４週目
3-3 小規模インフラ投入計画の策定 | bar: ３か月目 １週目 to ７か月目 ４週目
3-4 維持管理委員会の設立と運営 | bar: １０か月目 １週目 to １２か月目 ４週目
3-5 衛生施設の普及促進
人員配置 |  |  | 本部責任者 |  | 現地責任者 |  | N協室ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ | １か月目 １週目: １か月目; ２か月目 １週目: ２か月目; ３か月目 １週目: ３か月目; ４か月目 １週目: ４か月目; ５か月目 １週目: ５か月目; ６か月目 １週目: ６か月目; ７か月目 １週目: ７か月目; ８か月目 １週目: ８か月目; ９か月目 １週目: ９か月目; １０か月目 １週目: １０か月目; １１か月目 １週目: １１か月目; １２か月目 １週目: １２か月目
|  |  | 事業 | 予算 | 事業 | 予算 |  | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目 | １週目 | ２週目 | ３週目 | ４週目
現地事務所 | 1 | 現地事業責任者 |  |  | 〇 | bar: ７か月目 ２週目 to ７か月目 ４週目
| 2 | 現地事業担当 |  |  |  | 〇 | bar: ８か月目 ２週目 to ８か月目 ４週目
| 3 | プログラムオフィサー
| 4 | プログラムオフィサー
| 5 | 会計担当
| 6 | 警備員
| 7 | 運転手
本部 | 1 | 本部事業統括 | 〇 | 〇
| 2 | 本部事業担当 |  |  |  |  | 〇
| 3 | 本部会計担当
専門家 | 1 | 専門家①施工管理
| 2 | 専門家②研修
[52 empty] | 現地 |  | 国内
活動内容から転記してください。
活動計画・人件費詳細・専門家派遣・本部スタッフ派遣計画との整合性に留意してください。